## Slide 1
アローダイアグラム法（日程と順序を組む）
作業の前後関係を並べ、最も長い経路を工期として押さえる
1
2
3
4
5
6
作業A
○日
作業B
○日
作業C
○日
作業D
○日
作業E
○日
7
並行作業
赤の経路がクリティカルパス／ここが1日延びると全体が1日延びる
灰の経路には余裕（フロート）がある／遅れても全体には響かない
Notes: 【アローダイアグラム法の使い方】
・矢印が作業、丸が結合点（作業の区切り）。矢印の上に作業名、下に所要日数を書く
・最も長い経路がクリティカルパス。ここを短縮しないと全体は縮まない
・余裕のある経路に人を張り付けても工期は縮まない。まずクリティカルパスを見る
・並行できる作業を洗い出してから並べる。順番に並べるだけでは短縮できない
・ガントチャートは進捗管理向き、アローダイアグラムは順序の設計向き。役割が違う
【編集方法】結合点と矢印を複製して増やす。クリティカルパスだけ赤・太線にする